## Capa
Registro e plano de gerenciamento das partes interessadas | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações das partes interessadas
| 3 | Estratégias |  | Estratégias para reduzir resistência e ampliar suporte
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados na planilha.
Objetivo: | Identificar as partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as partes interessadas identificados na coluna Parte interessada |  |  |  | Partes Interessadas
2 | Incluir as demais informações sobre as partes interessadas. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Partes Interessadas
3 | Identifique o potencial impacto de cada parte interessada [Coluna M] e classifique-as usando as variáveis Poder e Interesse [Colunas N e O]. |  |  |  | Partes Interessadas
4 | Para as partes interessadas priorizadas, determine possíveis reações e estratégias a serem adotadas de forma individual ou em grupo [Próximo objetivo - Linha 18] |  |  |  | Estratégias
Objetivo: | Determinar a estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Para as parte interessada com maior importância, avaliar possíveis reações. |  |  |  | Estratégias
2 | e crie estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências |  |  |  | Estratégias
3 | Inclua comentários para detalhar melhor a estratégia |  |  |  | Estratégias
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2

## PartesInteressadas
|  | Identificação |  |  |  |  | Avaliação
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Celular | Requisitos Essenciais | Principais expectativas | Potencial impacto | Poder na empresa | Interesse no projeto | interna/ externa | Nível de engajamento | Comentários
1 | 10 | Daniel Trindade | CCET | Desenvolvedor | dtrindade51@gmail.com | 91 9616-8482 | conclusão do projeto | Criar um sistema que atenda as partes interessadas da melhor forma possivel |  | 2-Baixo | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
2 | 10 | Leeverson Farias | CCET | Desenvolvedor | leeversonf@gmail.com | 91 8431-1973 | Conclusão do projeto | Atender as necessidades das partes interessadas |  | 2-Baixo | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
3 | 10 | Igor Felix | CCET | Desenvolvedor | igorhellbangers@gmail.com | 91 8342-7364 | conclusão do projeto |  |  | 2-Baixo | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
4 | 16 | Rômulo Pinheiro | CCET | Coordenador da Instituição | romulo.pinheiro@unama.br | 91 8125-4513 | N/A |  |  | 4-Alto | 4-Alto | Externa | Neutro
5 | 16 | Adalberto Melo | CCET | Professor | adalbertocmelo@gmail.com | 91 8121-9983 | N/A |  |  | 4-Alto | 4-Alto | Externa | Apoiador
6 | 10 | Janguiê Diniz | Reitoria | Reitor da Instituição | reitor@unama.br |  | N/A |  |  | 5-Muito Alto | 2-Baixo | Externa | Desinformado
Gerente de Guichê

## Estratégias
Cód. | Parte interessada | Possíveis reações | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Comentários
1 | Daniel Trindade
2 | Leeverson Farias
3 | Igor Felix
4 | Rômulo Pinheiro
5 | Adalberto Melo
6 | Janguiê Diniz
7 | Gerente de Guichê
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Grafico
|  | Matriz de Poder x Interesse | [5 empty] | Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Outro exemplo de matriz
Poder
Poder | [5 empty] | Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interesse
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Interesse | [5 empty] | Impacto

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | interna/ externa | Nível de engajamento
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Interna | Apoiador | Suporta o projeto
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
|  |  | 3-Médio | 3-Médio |  | Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto
|  |  | 4-Alto | 4-Alto |  | Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto |  | Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto